Сводный годовой отчет о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, непосредственно касающиеся территории их муниципального образования.

На территории Артемовского муниципального образования в 2024 году реализовывалось семь муниципальных программ. Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Артемовского городского поселения от 11 марта 2015 года № 13.

В сводном годовом отчете, на основе отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, исполненных ответственными исполнителями муниципальных программ, представлена информация о реализации планируемых мероприятий муниципальных программ, их финансового обеспечения, а также мониторинг достигнутых показателей. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями путем сопоставления плановых и фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Артемовского муниципального образования.

Основные итоги хода реализации муниципальных  программ за 2024 год:

| Наименование программ, мероприятий | Источники финансирования | Затраты, тыс.рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Исполнено |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| МП «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | Местный бюджет | 26 980,0 | 25 874,7 |  |
| Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | Местный бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Мониторинг поступления арендной платы за муниципальное имущество | Местный бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Местный бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | Местный бюджет | 235,0 | 93,5 |  |
|  | Областной бюджет | 400,0 | 79,8 |  |
| Организация уличного освещения | Местный бюджет | 1275,1 | 651,3 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Местный бюджет | 137,0 | 74,7 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территорий общественных мест) | Местный бюджет | 158,0 | 114,3 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 29 185,1 | 26 888,3 | 92 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2026 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Ремонт проезжей части дорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог, обустройство водоотводного лотка | Местный бюджет | 5 123,41 | 4 419,23 |  |
| Очистка дорог от снега | Местный бюджет | 670,0 | 592,97 |  |
| Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения (установка, замена дорожных знаков) | Местный бюджет | 200,0 | 190,7 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 5 993,41 | 5 202,9 | 87 |
| МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Реконструкция водозабора рп. Артемовский | Местный бюджет | 1 200,0 | 0,0 |  |
| Замена водопроводных сетей исчерпавших ресурс | Местный бюджет | 1 694,6 | 1 269,9 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2 894,6 | 1 269,9 | 44 |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения на 2024 год» |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 2 620,8 | 2 92,7 |  |
| Выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения | Местный бюджет | 945,7 | 945,7 |  |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 3 566,5 | 3 038,4 | 85 |
| МП «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Содержание систем оповещения (установка рупорных громкоговорителей) | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 |  |
| Оповещение населения об опасностях возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, работы по созданию искусственного противопожарного барьера (приобретены баннеры, выполнен монтаж системы АПС, работы по устройству противопожарного разрыва) | Местный бюджет | 86,0 | 36,0 |  |
| Содержание дежурной диспетчерской службы | Местный бюджет | 360,0 | 321,6 |  |
| Проведение акций «Внимание, экстремизм!», «Терроризму нет!» (приобретение листовок, баннеров) | Местный бюджет | 5,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 503,0 | 357,6 | 71 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Местный бюджет | 523,2 | 523,2 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 523,2 | 523,2 | 100 |
| МП «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 – 2027 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Приобретение материальных запасов (шары, флаги, ткань) в целях подготовки к празднованию победы в ВОВ и прочих массовых мероприятий. | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Проведение праздничных мероприятий к юбилею поселка Артемовский, других массовых мероприятий. | Местный бюджет | 170,5 | 156,6 |  |
| Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибшим при защите Отечества | Районный бюджет | 994,2 | 994,2 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 1 164,7 | 1 150,8 | 99 |
| МП «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024-2027гг |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов | Местный бюджет | 60,0 | 21,0 |  |
| Содержание контейнерных площадок | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 80,0 | 21,0 | 26 |
| Всего по реализации муниципальных программ |  | 43 910,4 | 38 452,0 | 88 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 39 895,4 | 35 285,3 |  |
| средства районного бюджета |  | 3 615,0 | 3086,9 |  |
| средства областного бюджета |  | 400,0 | 79,8 |  |

На реализацию  мероприятий  муниципальных программ  было направлено 86%  от общего объема доходной части бюджета (без учета субвенций).

Планируемый объем финансирования муниципальных программ в 2024 году на конец отчетного периода оценивался в 43 910,4 тыс.рублей, фактические расходы на реализацию муниципальных программ составили 38 452,0 тыс. рублей или 88 % от плана. Расхождение плановых и фактических значений объемов финансирования муниципальных программ сложилось в основном в результате частичного исполнения для окончательного осуществления запланированных результатов в 2024 году.

Для оценки результативности муниципальной программы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Степень достижения целевых показателей муниципальных программ:

| № п/п | Наименование показателя результативности Программы | Ед. изм. | план | факт | Степень достижения целевого показателя программы (Сдп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Полнота исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 100 | 73 | 0,73 |
| 2. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | % | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Объем муниципального долга | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 0 | 0 | Х |
| МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы |  |  |  |  |  |
| I. Показатели спроса и перспективной обеспеченности коммунальными ресурсами |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего | Гкал/ч | 2,507 | 2,507 | 1 |
| 1.2 | Располагаемая мощность оборудования, всего | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 1 |
| 1.3 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 39 | 39 | 1 |
| II. Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | 24 | 24 | 1 |
| 2.2 | Продолжительность отключений | час./год | 8 | 8 | 1 |
| 2.3 | Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,11 | 0,11 | 1 |
| 2.4 | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,11 | 0,11 | 1 |
| III. Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления от установленного графика | % | ±3 | ±3 | 1 |
| 3.2 | Соответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». | % | 100 | 100 | 1 |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения в 2024 году» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, переселенных из аварийного жилья в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 100 | 83 | 0,8 |
| 2. | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 5 | 4 | 0,8 |
| 3. | Площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 57,3 | 57,3 | 1 |
| МП «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ЧС, пожаров и других происшествий | ед. | 5 | 1 | 0,2 |
| 2. | Количество погибших (пострадавших) | чел. | 2 | 1 | 0,5 |
| 3. | Количество агитационных мероприятий, обучение населения | ед. | 5 | 2 | 0,4 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 80 | 80 | 1 |
| МП «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 – 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Полнота исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 100 | 91,8 | 0,1 |
| 2. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Полнота исполнения расходных обязательств МО г. Бодайбо и района | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | % | 100 | 100 | 1 |
| МП «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Содержание контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программ. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

По исполнению муниципальной программы «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2027 годы, фактические расходы составили 93 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила – 0,91, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,92, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы - 0,84. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»  на 2016-2026 годы, фактические расходы составили 87 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,86. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы освоение запланированных средств составило 44 %. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевых показателей программы составила – 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,44. Выполнение работ по муниципальной программы запланированы на 2025 год. Вывод - реализация муниципальной программы неэффективна.

По исполнению муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения в 2024 году», фактические расходы составили 85 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила – 0,87, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,85, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы – 0,74. Вывод - реализация муниципальной программы удовлетворительна.

По исполнению муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2025 годы, фактические расходы составили 71 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 0,9, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,9. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы, фактические расходы составили 100 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 1. Вывод – реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 - 2027 годы фактические расходы составили 99 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень  достижения целевого показателя программы составила – 0,9, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,9, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы - 1. Вывод - уровень реализации муниципальной программы эффективный.

По исполнению муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024 - 2027 годы фактические расходы составили 26 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень  достижения целевого показателя программы составила – 0,5, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,35, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы – 0,175. Вывод - уровень реализации муниципальной программы неэффективный.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ с проведением необходимых корректировок в части плановых значений объемов финансирования муниципальных программ в соответствии с бюджетом поселения и плановых значений целевых показателей программ.

Подготовил:

Главный специалист по экономическим вопросам

и ценообразованию администрации поселения

Т.С.Калинчева