Сводный годовой отчет о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, непосредственно касающиеся территории их муниципального образования.

На территории Артемовского муниципального образования в 2025 году реализовывалось десять муниципальных программ. Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Артемовского городского поселения от 11 марта 2015 года № 13.

В сводном годовом отчете, на основе отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, исполненных ответственными исполнителями муниципальных программ, представлена информация о реализации планируемых мероприятий муниципальных программ, их финансового обеспечения, а также мониторинг достигнутых показателей. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями путем сопоставления плановых и фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Артемовского муниципального образования.

Основные итоги хода реализации муниципальных  программ за 2025 год:

| Наименование программ, мероприятий | Источники финансирования | Затраты, тыс.рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Исполнено |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| МП «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2028 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | Местный бюджет | 28948,6 | 28143,6 |  |
| Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | Местный бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Мониторинг поступления арендной платы за муниципальное имущество | Местный бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, работы по созданию искусственного противопожарного барьера | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 298,3 | 298,3 |  |
| Организация уличного освещения | Местный бюджет | 946,2 | 387,5 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Местный бюджет | 103,0 | 67,3 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территорий общественных мест) | Местный бюджет | 224,0 | 188,4 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 30733,1 | 29207,6 | 89 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2027 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Ремонт проезжей части дорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог | Местный бюджет | 1055,0 | 1055,0 |  |
| Очистка дорог от снега | Местный бюджет | 527,0 | 527,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 1582,0 | 1582,0 | 100 |
| МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей исчерпавших ресурс | Местный бюджет | 3298,37 | 1841,37 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 3298,37 | 1841,37 | 56 |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения на 2025 год» |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений | Местный бюджет | 2005,08 | 2005,08 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2005,08 | 2005,08 | 100 |
| МП «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Оповещение населения об опасностях возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Местный бюджет | 700,0 | 535,37 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, работы по созданию искусственного противопожарного барьера (проверка работоспособности пожарных гидрантов) | Местный бюджет | 64,0 | 36,0 |  |
| Содержание дежурной диспетчерской службы | Местный бюджет | 409,1 | 409,1 |  |
| Проведение акций «Внимание, экстремизм!», «Терроризму нет!» (приобретение листовок) | Местный бюджет | 5,0 | 3,1 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 1178,1 | 983,57 | 83,5 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Местный бюджет | 1500,0 | 358,6 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 1500,0 | 358,6 | 24 |
| МП «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 – 2027 годы |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Приобретение материальных запасов (шары, флаги, ткань) в целях подготовки к празднованию победы в ВОВ и прочих массовых мероприятий. | Местный бюджет | 50,0 | 24,6 |  |
| Проведение праздничных мероприятий к юбилею поселка Артемовский, других массовых мероприятий. | Местный бюджет | 50,0 | 38,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 100,0 | 62,6 | 63 |
| МП «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024-2027гг |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок | Местный бюджет | 400,0 | 0,0 |  |
| Приобретение контейнеров | Местный бюджет | 300,0 | 219,24 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 700,0 | 219,24 | 31 |
| Всего по реализации муниципальных программ |  | 41096,65 | 36260,06 | 88 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 40798,35 | 35961,76 |  |
| средства районного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета |  | 298,3 | 298,3 |  |

На реализацию  мероприятий  муниципальных программ  было направлено 52%  от общего объема доходной части бюджета (без учета субвенций).

Планируемый объем финансирования муниципальных программ в 2024 году на конец отчетного периода оценивался в 40 798,3 тыс.рублей, фактические расходы на реализацию муниципальных программ составили 35 961,7 тыс. рублей или 88 % от плана. Расхождение плановых и фактических значений объемов финансирования муниципальных программ сложилось в основном в результате частичного исполнения для окончательного осуществления запланированных результатов в 2025 году.

Для оценки результативности муниципальной программы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Степень достижения целевых показателей муниципальных программ:

| № п/п | Наименование показателя результативности Программы | Ед. изм. | план | факт | Степень достижения целевого показателя программы (Сдп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2028 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Полнота исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 100 | 89 | 0,95 |
| 2. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | % | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Объем муниципального долга | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 |
| МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 0 | 0 | Х |
| МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы |  |  |  |  |  |
| I. Показатели спроса и перспективной обеспеченности коммунальными ресурсами |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего | Гкал/ч | 2,507 | 2,507 | 1 |
| 1.2 | Располагаемая мощность оборудования, всего | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 1 |
| 1.3 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 39 | 39 | 1 |
| II. Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час./день | 24 | 24 | 1 |
| 2.2 | Продолжительность отключений | час./год | 8 | 8 | 1 |
| 2.3 | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,572 | 0 | 0 |
| III. Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления от установленного графика | % | ±3 | ±3 | 1 |
| 3.2 | Соответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». | % | 100 | 100 | 1 |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения в 2025 году» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, переселенных из аварийного жилья в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 107,0 | 107,0 | 1 |
| МП «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ЧС, пожаров и других происшествий | ед. | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Количество погибших (пострадавших) | чел. | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Количество агитационных мероприятий, обучение населения | ед. | 5 | 2 | 0,4 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| МП «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 – 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Полнота исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 100 | 62,6 | 0,63 |
| 2. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | % | 100 | 100 | 1 |
| МП «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение контейнеров | шт. | 16 | 16 | 1 |

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программ. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

По исполнению муниципальной программы «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2021-2028 годы, фактические расходы составили 95 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила – 0,95, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,95, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы - 0,93. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»  на 2016-2026 годы, фактические расходы составили 100 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 1. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы освоение запланированных средств составило 56 %. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевых показателей программы составила – 0,8, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,56. Вывод - реализация муниципальной программы удовлетворительна.

По исполнению муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского поселения в 2025 году», фактические расходы составили 100 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила – 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 1, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы – 1. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Артемовского муниципального образования» на 2022-2025 годы, фактические расходы составили 83 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 0,9, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,9. Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2026 годы, фактические расходы составили 24 % от запланированных. По результатам оценки эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,24. Вывод – реализация муниципальной программы неэффективна.

По исполнению муниципальной программы «Создание условий для организации подготовки и проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в Артемовском городском поселении» на 2022 - 2027 годы фактические расходы составили 62,5 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень  достижения целевого показателя программы составила – 0,82, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,63, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы – 0,52. Вывод - уровень реализации муниципальной программы удовлетворительна.

По исполнению муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2024 - 2027 годы фактические расходы составили 31 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень  достижения целевого показателя программы составила – 0,5, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,31, значение фактической эффективности реализации муниципальной программы – 0,157. Вывод - уровень реализации муниципальной программы неэффективный.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ с проведением необходимых корректировок в части плановых значений объемов финансирования муниципальных программ в соответствии с бюджетом поселения и плановых значений целевых показателей программ.

Подготовил:

Главный специалист по экономическим вопросам

и ценообразованию администрации поселения

Т.С.Калинчева