**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **15 февраля 2013 года п. Артемовский № 11**

**О разработке Схемы теплоснабжения**

**Артемовского муниципального образования**

В целях реализации на территории Артемовского муниципального образования постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», руководствуясь статьями 6, 23 Устава Артемовского муниципального образования:

1. Начать разработку Схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования.

2. Утвердить график разработки и утверждения Схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования включая схемы теплоснабжения пос. Артемовский, пос. Маракан, пос. Апрельск (далее по тексту -Схема теплоснабжения) (Приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения (Приложение № 2).

4. Утвердить текст Уведомления о начале разработки Схемы теплоснабжения (приложение № 3).

5. В срок до 31.03.2013 г. провести открытый конкурс и заключить Договор с исполнителем на разработку Схемы теплоснабжения.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ленский шахтер».

 7. Постановление и приложения к настоящему постановлению, уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения Артемовского Поселения разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации Артемовского городского поселения **www.adm-artem.ru** в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Главу администрации Артемовского Поселения- О.И. Каплунову

Глава администрации

Артемовского Поселения: подписано О.И. Каплунова

**Приложение № 1**

к постановлению администрации

Артемовского Поселения № 11 от 15.02.2013 г.

**График**

**разработки и утверждения Схемы теплоснабжения**

**Артемовского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Начало разработки Схемы теплоснабжения  | 15.02.2013 г. |
|  | Размещение на официальном сайте Уведомления о начале разработки Схемы теплоснабжения и Информации о порядке предоставления сведений предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Иркутской РФ от 22 февраля 2012 г. № 154) |  Не позднее 18.02.2013 г. |
| 2. | Проведение торгов по выбору разработчика Схемы теплоснабжения, подписание Договора  | Не позднее 29.03.2013 г. |
| 3. | Сбор и предоставление необходимой информации разработчикам схем | Со дня заключения Договора на разработку Схемы теплоснабжения, ориентировочно с 10.04.2013 г. по 31.05.2013 г.  |
| 4. | Разработка проекта Схемы теплоснабжения  | С 01.06.2013 г. по 31.08.2013 г. |
| 5.  | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем размещения на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения и объявления сбора замечаний и предложений по проекту, с указанием адреса по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, срок их сбора. | Сбор предложений с 16.09.2013 г. по 18.10.2013 г. |
| 6. | Размещение уведомления в газете «Ленский шахтер» о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальной сайте администрации  | Не позднее 15.09.2013 г. |
| 7.  | Размещение информации о проведении публичных слушаний на официальной сайте администрации Артемовского Поселения | Не позднее 23.10.2013 г. |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения | В период с 30 .10.2013 г. по 01.11.2013 г.  |
|  9.  | Опубликование итогов публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения | В течении 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний. |
|  10. | Принятие решения Главой Артемовского Поселения по Схеме теплоснабжения (утверждение либо возвращение на доработку) | В течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний , не позднее 25.11.2013 г. |
|  11. | При утверждении Схемы теплоснабжения ее размещение в полном объеме, за исключением сведений составляющих государственную тайну, на официальной сайте администрации Артемовского городского поселения, а так же официальное опубликование в газете «Ленский шахтер» сведений о размещении Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения. | В течение 15 календарных дней со дня утверждения Главой Схемы теплоснабжения. |

Подготовил: Глава администрации Артемовского Поселения О.И. Каплунова

**Приложение № 2**

к постановлению администрации

Артемовского Поселения № 11 от 15.02.2013 г.

 **Состав**

 **рабочей группы по разработке и утверждению**

 **Схемы теплоснабжения Артемовского Поселения**

Руководитель рабочей группы

- Каплунова О.И. –Глава Артемовского муниципального образования.

Члены рабочей группы:

- Пнев Р.А.- исполнительный директор ООО «ТеплоВодоРесурс» (по согласованию с директором ООО «ТВР»)

- Молчанова Г.В.– ведущий специалист по вопросам ГО,ЧС и ПБ администрации Артемовского Поселения;

- Эртнер Л.Н.- Председатель Думы Артемовского городского поселения;

- Лапа В.Н. - депутат Думы Артемовского городского поселения;

- Горбенко А.И., индивидуальный предприниматель, депутат Думы Артемовского городского поселения;

- Жутаев Н.Р.- директор МУП «Артемовское ЖКХ»,

- Козлова Н.И.- начальник участка Маракан ООО «ТеплоВодоРесурс» (по согласованию с директором ООО «ТВР»);

- Усольцева Л.А.- ведущий специалист администрации Артемовского поселения по пос. Маракан.

 **Приложение № 3**

к постановлению администрации

 Артемовского Поселения № 11 от 15.02.2013 г.

##

## УВЕДОМЛЕНИЕ

## В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Артемовского Поселения от 15.02.2013 г. № 11 «О разработке Схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования» администрация Артемовского Поселения уведомляет о начале разработки Схемы теплоснабжения Артемовского муниципального образования.

В соответствии с п.10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 разработчикам Схемы теплоснабжения по их запросам органы исполнительной власти Иркутской области представляют информацию:

- о действующих на момент разработки Схемы теплоснабжения инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций – Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (664027 г. Иркутск ул. Ленина 1а, телефон приемной/факса 8 3952 241400 (200013);

- информацию о тарифах в сфере теплоснабжения за последние три года, включая размер платы за подключение к системе теплоснабжения – Служба по тарифам Иркутской области (почтовый адрес- 664027 г. Иркутск ул. Ленина 1а, адрес офиса- 664025 г. Иркутск ул. Марата 31, телефон приемной/факса 8 395 2 240662 (240159).

Срок предоставления информации- в течении 14 календарных дней с даты получения запроса.

Торги по определению разработчика Схемы теплоснабжения объявляются администрацией Артемовского городского поселения на сайте [**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)

Подготовил:

Глава администрации Артемовского Поселения О.И. Каплунова