РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТЕМОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 мая 2026 года                                                                                п. Артемовский                                                                           № 59

Об утверждении Плана подготовки теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027гг. Артемовского МО.

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года   № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года      № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 38 Устава Артемовского муниципального образования, администрация Артемовского городского поселения постановляет:

Утвердить:

- План подготовки теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027гг. Артемовского МО (приложение № 1);

- Разместить План подготовки теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027гг. Артемовского муниципального образования на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения www.adm-artem/ru в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения www.adm-artem/ru в сети Интернет.

Глава Артемовского  МО                                                                                                                                                           М.А.Григорьева

Приложение 1

к постановлению администрации

Артемовского городского поселения

от 15 мая  2026 г. № 59

«Согласовано»	                                                                                                                                                       «Утверждаю»

Директор                                                                                                                                                                      Глава Артемовского городского

ООО «ТеплоВодоРесурс»                                                                                                                                          поселения

_______________ Д.С. Мазур              			                                                                                         ______________ М.А.Григорьева

«30» апреля 2026 г.				                                                                                                                «30» апреля 2026 г.

ПЛАН

Подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду Артемовского МО  2026  - 2027  гг.

| № | Адрес объекта | Мероприятия | План |  |  |  |  | Источник финансирования | Дата выполнения | ФИО ответственного за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем |  |  | Сумма, тыс.руб |  |  |  |  |
| Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 15.08.2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 2 |  | Подготовка организационно распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 30.06.2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 3 |  | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05. 2026г. по 15.08. 2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 4 |  | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 15.08.2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 5 |  | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05. 2026г. по 15.09. 2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 6 |  | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: постоянно | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 7 |  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: (ежегодно, перед промывкой) с 15.05. 2026г. по 10.09. 2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| Мероприятия технического характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 10.09.2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 2 |  | Промывка систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 10.09.2026г. | Гарькавая Ю.К. Бекетов А.Е. |
| 3 |  | Проведение визуального осмотра теплового хозяйства (состояние тепловых сетей, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции) |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 26.05.2026г. по 10.09.2026г. | Романчук А.С. |
| 4 |  | Проведение визуального осмотра зданий (состояние утепления зданий: чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения: с 10.08.2026г. по 10.09.2026г. | Романчук А.С. |
| 5 |  | Приобретение водогрейного котла в ЦК п. Артёмовский |  |  | 3239,423 |  | Местный бюджет |  | Срок выполнения: с 15.05.2026г. по 10.08.2026г. | Романчук А.С. |
| 6 |  | Замена насосов ХВС на перекачкной станции ХВС котельной ГРО в рп.Артемовский. |  |  | 158,907 |  | Местный бюджет |  | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.08.2026г. | Романчук А.С. |
| 7 |  | Замена насосов ХВС на водозаборе рп.Артемовский. |  |  | 116,285 |  | Местный бюджет |  | Срок выполнения: с 20.05.2026г. по 30.07.2026г. | Романчук А.С. |
| 8 |  | Актуализация схем ТС,ВС и ВО. |  |  | 148,6 |  | Местный бюджет |  | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 30.06.2026г. | Романчук А.С. |
| 9 |  | Технологическое присоединение к эл.сетям и приобретение трансформаторной подстанции для котельной УКМТ |  |  | 1871,15 |  | Местный бюджет |  | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 10.08.2026г. | Романчук А.С. |
| 10 |  | Устройство теплотрассы от Центральной котельной до котельной ГРО |  |  | 8454,773 |  | Бюджет МО г.Бодайбо |  | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 01.09.2026г. |  |

Разработал:

ведущий инженер рп.Артемовского

Романчук Анна Сергеевна